课程项目 Project Charter

项目名称

语义驱动的 PPT 智能图表生成与多模态配图系统

项目开始日期

2026 年 3 月 30 日

项目结束日期

2026 年 6 月 14 日

需求方

合合信息

项目负责人 / 编制人

阿曼卓勒·阿迪力江

学号：2352298

同济大学

团队成员

- 陈奕炫—— 学号：2351892

- 许君达—— 学号：2351436

- 吴昀洁—— 学号：2352191

1. 项目描述 / 背景

传统 PPT 制作过程中，从页面文本中提取数据、判断表达意图（比较、分布、构成、趋势、相关性等）、选择合适图表类型、手动编写图表代码、寻找匹配配图，整个流程完全依赖人工，耗时费力、容易出错，且对制作者的数据可视化与设计能力要求较高。

本项目依托自然语言处理、大语言模型（LLM）以及生图大模型，实现从 PPT 文本→语义意图识别→智能图表生成→多模态配图匹配→最终 PPT 输出的端到端自动化流程，显著提升 PPT 制作效率与专业水平。

2. 项目目标

- 从 PPT 页面文本中自动解析数据语义与表达意图。

- 智能推荐并生成可直接使用的图表代码。

- 利用生图大模型生成语义高度匹配的配图。

- 构建一套从“文字描述”到“可视化呈现”的完整自动化系统。

3. 成功标准

- 图表意图识别准确率 ≥ 85%。

- 生成的图表能够正确反映原文数据与意图。

- 配图匹配度（CLIP 分数）≥ 0.75。

- 端到端处理时间比人工减少 ≥ 70%。

- 交付可运行的 Gradio WebApp 以及单文件 .exe 版本，满足合合信息需求。

4. 需求分解结构（RBS）

4.1 功能需求

4.1.1 PPT 内容解析与页面信息提取

• 支持读取 PPT 或页面文本内容；

• 提取标题、正文、数据描述、图文需求等信息；

• 输出结构化页面内容，为后续生成提供输入。

4.1.2 用户需求理解与任务定义

• 支持用户输入主题、目标场景、页数、风格等约束；

• 必要时进行需求澄清；

• 形成可执行任务描述。

4.1.3 数据语义理解与图表意图识别

• 识别比较、趋势、构成、分布、相关性等表达意图；

• 判断页面是否适合生成图表；

• 保证图表表达准确、完整、可解释。

4.1.4 图表生成与渲染

• 支持基于代码方式生成图表；

• 输出可渲染图表结果（PNG、HTML 等）；

• 保证坐标轴、图例、单位、标注等要素完整。

4.1.5 功能性配图生成与筛选

• 支持互联网检索图片；

• 支持调用图像生成模型补充图片；

• 依据相关性、来源可信度与跨页风格一致性进行筛选。

4.1.6 页面内容组织与结果输出

• 将文本、图表、配图整合到页面结果中；

• 支持导出新 PPT 或替代性输出结果；

• 支持端到端自动处理流程。

4.1.7 前后端交互与系统界面

• 前端提供上传、参数输入、结果预览与下载功能；

• 后端负责流程编排、模型调用与结果生成；

• 支持基础任务状态反馈。

4.2 非功能需求

4.2.1 性能需求

• 端到端处理时间应显著优于人工制作，且能够较稳定地完成多页任务处理。

4.2.2 效果需求

• 图表语义与数据表达应准确；配图需主题贴合、风格协调；页面结果应具备实际可用性。

4.2.3 可编辑性与可扩展性

• 结果应支持后续修改，并便于扩展更多图表类型与配图策略。

4.2.4 兼容性与部署需求

• 系统采用 Python 后端、VUE + TypeScript 前端，并支持 MySQL、Redis 与 Docker 容器化部署；可在 Mac / Windows 环境运行。

4.2.5 测试与评估需求

• 应包含代码评测、大模型评测、人工评测，并结合小批量和大批量数据集开展测试。

4.2.6 文档与交付物需求

• 交付内容包括可运行原型系统、技术方案文档、测试与评估报告、最终演示材料与可交付版本。

5. 工作分解结构（WBS）

1.0 项目启动与需求分析

• 1.1 项目背景调研；1.2 需求分析与范围确认；1.3 技术路线制定；1.4 项目计划与分工安排。

2.0 系统方案设计

• 2.1 总体架构设计；2.2 前后端接口设计；2.3 数据库与缓存设计；2.4 指标体系设计；2.5 评测方案设计。

3.0 数据与评测资源准备

• 3.1 小批量测试数据集整理；3.2 大批量测试数据集整理；3.3 数据标注与规范制定；3.4 人工评测标准设计。

4.0 核心算法模块开发

• 4.1 PPT/文本解析模块；4.2 用户需求理解与任务定义模块；4.3 图表意图识别模块；4.4 图表代码生成与渲染模块；4.5 配图检索模块；4.6 配图生成模块；4.7 配图重排与筛选模块。

5.0 系统集成开发

• 5.1 工作流编排与模块串联；5.2 后端服务开发；5.3 前端界面开发；5.4 结果预览与下载功能；5.5 端到端输出功能实现。

6.0 测试、调优与评估

• 6.1 单模块功能测试；6.2 小批量迭代调优；6.3 大批量端到端评测；6.4 性能与稳定性测试；6.5 人工评测与结果分析。

7.0 部署、打包与文档编写

• 7.1 Docker 容器化；7.2 运行环境配置与兼容性验证；7.3 项目说明文档编写；7.4 技术研究/实验报告编写；7.5 演示材料准备。

8.0 最终交付与答辩演示

• 8.1 系统最终验收；8.2 演示与汇报；8.3 项目归档与提交。

6. 各工作包预计工时表

| WBS 编号 | 工作内容 | 预计工时（人时） |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目背景调研 | 6 |
| 1.2 | 需求分析与范围确认 | 8 |
| 1.3 | 技术路线制定 | 6 |
| 1.4 | 项目计划与分工安排 | 4 |
| 2.1 | 总体架构设计 | 8 |
| 2.2 | 前后端接口设计 | 6 |
| 2.3 | 数据库与缓存设计 | 6 |
| 2.4 | 指标体系设计 | 6 |
| 2.5 | 评测方案设计 | 6 |
| 3.1 | 小批量测试数据集整理 | 8 |
| 3.2 | 大批量测试数据集整理 | 10 |
| 3.3 | 数据标注与规范制定 | 8 |
| 3.4 | 人工评测标准设计 | 4 |
| 4.1 | PPT/文本解析模块开发 | 14 |
| 4.2 | 用户需求理解模块开发 | 10 |
| 4.3 | 图表意图识别模块开发 | 14 |
| 4.4 | 图表代码生成与渲染模块开发 | 18 |
| 4.5 | 配图检索模块开发 | 10 |
| 4.6 | 配图生成模块开发 | 12 |
| 4.7 | 配图重排与筛选模块开发 | 10 |
| 5.1 | 工作流编排与模块串联 | 12 |
| 5.2 | 后端服务开发 | 10 |
| 5.3 | 前端界面开发 | 12 |
| 5.4 | 结果预览与下载功能 | 8 |

| WBS 编号 | 工作内容 | 预计工时（人时） |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | 端到端输出功能实现 | 10 |
| 6.1 | 单模块功能测试 | 6 |
| 6.2 | 小批量迭代调优 | 8 |
| 6.3 | 大批量端到端评测 | 8 |
| 6.4 | 性能与稳定性测试 | 6 |
| 6.5 | 人工评测与结果分析 | 6 |
| 7.1 | Docker 容器化 | 6 |
| 7.2 | 兼容性验证 | 4 |
| 7.3 | 项目说明文档编写 | 6 |
| 7.4 | 技术研究/实验报告编写 | 8 |
| 7.5 | 演示材料准备 | 4 |
| 8.1 | 系统最终验收 | 4 |
| 8.2 | 演示与汇报 | 4 |
| 8.3 | 项目归档与提交 | 2 |

总预计工作量：220 人时。

7. 资源需求

- 开发工具：Python 3.12、Vue3+vite、LangGraph、Qwen API、Flux / 通义万相

- 硬件：个人笔记本（Mac/Windows）

- 预算：API 调用费用约 500 元（团队承担）

8. 风险与假设

- 假设：可正常调用 LLM 与生图大模型 API。

- 风险：API 限额、复杂文本解析错误、配图质量不稳定。

- 应对措施：备用机制、Prompt 工程、手动修正界面。

9. 审批

编制人：

阿曼卓勒·阿迪力江     日期：2026 年 3 月 29日

审批人：

（团队成员及需求方 合合信息）